|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Departement  Gesundheit und Soziales |  |
| 31. August 2023 | |
| machen Sie mit – Stärken Sie Familien in ihrer Gemeinde / Region | |
| Aargauer Familientag vom 14./15. September 2024  Umsetzung Variante 1: Muster-Zeitplan Veranstaltung Maxi | |

# Muster-Zeitplan

| Einstellen Budget, Beschluss Gemeinderat | April / Mai 2023 |
| --- | --- |
| Etablierung OK AFATA | Ab September 2023 |
| 1. Runder Tisch OK AFATA: Verabschiedung Grobkonzept mit Budget, inklusive Zeitplan und Zuständigkeiten | November 2023 |
| Anträge Sponsoren lokal / regional | November 2023 |
| 1. Runder Tisch OK AFATA: Verabschiedung Detailkonzept mit definitivem Budget und Organisation Bewerbung | Februar 2024 |
| Vorbereitung Anlass | Ab März 2024 |
| Bewerbung / Kommunikation | Juni bis September 2024 |
| 1. Runder Tisch OK AFATA: Letzte Absprachen | August 2024 |
| Durchführung Aargauer Familientag | 14./15. September 2024 |
| 1. Runder Tisch OK AFATA: Evaluation Aargauer Familientag und Follow Up | Oktober / November 2024 |
| **++ Veranstaltung Maxi\_Projektcheckliste.xlsx und Veranstaltung Maxi\_Projektcheckliste lang.pdf** | |